## Project Planning
Proyecto Javier Cabrera
Burn Down Chart
Project planning
Horas Trabajadas por dia |  |  | 5
Total de dias trabajados |  |  | 20
Fecha | Esperado | Real
2020-04-24 | 100 | 100 | 5
2020-04-25 | 95 | 100
2020-04-27 | 90 | 100
2020-04-28 | 85 | 95 |  | Task
2020-04-29 | 80 | 95 |  | Investigación
2020-04-30 | 75 | 90 |  | Preparación documentación
2020-05-01 | 70 | 90
2020-05-02 | 65 | 80
2020-05-04 | 60 | 80
2020-05-05 | 55 | 75
2020-05-06 | 50 | 60
2020-05-07 | 45 | 75
2020-05-08 | 40 | 65
2020-05-09 | 35 | 45
2020-05-11 | 30 | 45
2020-05-12 | 25 | 25
2020-05-13 | 20 | 25
2020-05-14 | 15 | 25
2020-05-15 | 10 | 15
2020-05-16 | 5 | 5
2020-05-17 | 0 | 0

## Sprint 1
Proyecto Javier Cabrera
Burn Down Chart
Sprint 1
Horas Trabajadas por dia |  |  | 8
Total de dias trabajados |  |  | 24
Fecha | Esperado | Real
2020-05-18 | 192 | 192 | 8
2020-05-19 | 184 | 184
2020-05-20 | 176 | 184
2020-05-21 | 168 | 176
2020-05-22 | 160 | 160
2020-05-23 | 152 | 152 |  | Task
2020-05-25 | 144 | 152 |  | Documentacion
2020-05-26 | 136 | 160 |  | Acceder a la app via android studio
2020-05-27 | 128 | 136 |  | Análisis y entendiemiento del source
2020-05-28 | 120 | 136 |  | Acceder y visualizar data alamacenada
2020-05-29 | 112 | 128 |  | Visualizar y identificar data por usuario
2020-05-30 | 104 | 112 |  | Obtener acceso a descargar data por usuario
2020-06-01 | 96 | 112 |  | Acceder a BD en firebase
2020-06-02 | 88 | 104 |  | Verificar escritura de los datos obtenidos por la app
2020-06-03 | 80 | 96 |  | Recaudar data utilizando app
2020-06-04 | 72 | 80
2020-06-05 | 64 | 72
2020-06-06 | 56 | 64
2020-06-08 | 48 | 64
2020-06-09 | 40 | 72
2020-06-10 | 32 | 32
2020-06-11 | 24 | 32
2020-06-12 | 16 | 24
2020-06-13 | 8 | 16
2020-06-14 | 0 | 8

## Sprint 2
Proyecto Javier Cabrera
Burn Down Chart
Project planning
Horas Trabajadas por dia |  |  | 8
Total de dias trabajados |  |  | 24
Fecha | Esperado | Real
2020-06-15 | 192 | 192 | 8
2020-06-16 | 184 | 192
2020-06-17 | 176 | 184
2020-06-18 | 168 | 176
2020-06-19 | 160 | 168
2020-06-20 | 152 | 160
2020-06-22 | 144 | 152 |  | Task
2020-06-23 | 136 | 136 |  | Documentacion
2020-06-24 | 128 | 128 |  | Descargar data por ubicaciones por usuarios
2020-06-25 | 120 | 120 |  | Instalar software ArcMAP
2020-06-26 | 112 | 112 |  | Ubicaciones en formato decimal (Lat,Long)
2020-06-27 | 104 | 104 |  | Preparación de la data a análizar con ArcMAP
2020-06-29 | 96 | 96 |  | Descargar red vial de Viña del Mar
2020-06-30 | 88 | 88
2020-07-01 | 80 | 96
2020-07-02 | 72 | 72
2020-07-03 | 64 | 56
2020-07-04 | 56 | 48
2020-07-06 | 48 | 40
2020-07-07 | 40 | 40
2020-07-08 | 32 | 64
2020-07-09 | 24 | 32
2020-07-10 | 16 | 8
2020-07-11 | 8 | 0
2020-07-12 | 0 | 0

## Sprint 3
Proyecto Javier Cabrera
Burn Down Chart
Project planning
Horas Trabajadas por dia |  |  | 6
Total de dias trabajados |  |  | 13
Fecha | Esperado | Real
2020-07-13 | 78 | 78 | 6
2020-07-14 | 72 | 72
2020-07-15 | 66 | 72 |  | Task
2020-07-16 | 60 | 60 |  | Actualización de la memoria
2020-07-17 | 54 | 60 |  | Sentido a la Red vial
2020-07-18 | 48 | 72 |  | Hito 3
2020-07-20 | 42 | 42 |  | Revisión de app
2020-07-21 | 36 | 36 |  | Implementación del algoritmo
2020-07-22 | 30 | 30 |  | Calibración del algoritmo
2020-07-23 | 24 | 24
2020-07-24 | 18 | 24
2020-07-25 | 12 | 24
2020-07-27 | 6 | 24
2020-07-28 | 0 | 24